## Plan1
CONTROLE CHAMADOS PROJETO SAAD
Data Início:
Nº Redmine | Data de Abertura | Analista | Descrição do Problema | Responsável | Status | Data Resolução
#815 | 2014-08-27 |  | Nos avisos da unidade, não pode aparecer aviso de “Destinatário Específico” (erro). | Felipe | Resolvido | 2014-08-28
| 2014-08-28 | Maria Luiza | Os calendários devem ser em português na tela de documentos |  | Resolvido
| 2014-08-28 | Maria Luiza | Os horário da tela de evento devem ser em português na tela de documentos. |  | Resolvido
| 2014-08-28 | Maria Luiza | Desabilitar o sub-menu andamento enquanto não está funcional. | Camilo | Resolvido | 2014-08-29
| 2014-08-28 | Maria Luiza | Alterar a mensagem ao clicar o botão alterar sem selecionar registro para " Selecione um registro não é possível alterar." | Camilo | Resolvido | 2014-08-29
| 2014-08-28 | Maria Luiza | A mensagem continua disponível do alerta, sendo obrigado fechar. Favor apresentar a mensagem e desaparecer em segundos. |  | Resolvido
| 2014-08-28 | Maria Luiza | Funcionalidade Imprimir não está funcionando. | Camilo | Em dens
| 2014-08-28 | Maria Luiza | Apresentar Identificador na tela consulta de avisos |  | Resolvido
| 2014-08-28 | Maria Luiza | Está sendo utilizado o link ao incluir documento: http://10.27.134.175:8080/saad/pages/aviso/incluirAviso.xhtml |  | Resolvido
| 2014-08-28 | Maria Luiza | Ao clicar em Consultar Andamento Processual sem registro apresentar a mensagem: " Informe número do registro para consultar." |  | Fechado
| 2014-08-28 | Maria Luiza | Ao selecionar resolvido apresentar o campo data de conclusão. O sistema está exibindo a data de conclusão depois que clicar o botão "Adicionar Tarefa". |  | Resolvido
| 2014-08-28 | Maria Luiza | Alinhar o botão Excluir Tarefa com o botão Adicionar Tarefa |  | Resolvido
| 2014-08-28 | Maria Luiza | Ao clicar no botão Selecionar do Procurar em Anexo não acontece nada. |  | Resolvido
| 2014-08-28 | Maria Luiza | O botão confirmar de documento não está gravando. |  | Resolvido
| 2014-08-28 | Maria Luiza | Apresentar a descrição da situação do aviso e não a sigla "P" |  | Resolvido
| 2014-08-28 | Maria Luiza | Apresentar a descrição da situação do aviso e não a sigla "P" |  | Resolvido
| 2014-08-28 | Maria Luiza | Não está sendo gravada a alteração de um aviso e tb a atualização no mural |  | Aberto
| 2014-08-29 | Luís Fernando | Ao informar dados de login inválidos, a tela do erro não está tratada. |  | Resolvido
| 2014-08-29 | Luís Fernando | O botão LIMPAR da tela de login, não funciona. | Evandro | Resolvido
| 2014-08-29 | Luís Fernando | O botão LIMPAR da tela definirUnidade.xhtml não funciona. (Acredito que seja desnecessário este botão nesta tela) |  | Resolvido
| 2014-08-29 | Luís Fernando | Ao tentar adicionar um Destinatário Específico em branco ou inválido, é exibida a mensagem "Destinatário já adicionado. Não é possível adicionar o mesmo destinatário mais de uma vez." | Evandro | Resolvido
| 2014-08-29 | Luís Fernando | Ao informar o nome de um destinatário, ele não é inserido se não for clicado no auto complete. | Evandro | Resolvido
| 2014-08-29 | Luís Fernando | Na tela consultarAviso.xhtml após a consulta ser realizada o botão imprimir não funciona. | Camilo | Resolvido
| 2014-08-29 | Luís Fernando | Na tela alterarAviso.xhtml o botao "Consultar andamento processual" exibe duas mensagens quando não é encontrado um processo. |  | Aberto
| 2014-08-29 | Luís Fernando | O sistema buga após tentar utilizar o botão "Excluir Tarefa", não permitidno adicionar outra tarefa, nem exclui a adicionada | Evandro | Resolvido
| 2014-08-29 | Luís Fernando | Ao clicar no botão CONFIRMAR no fim da página é exibida a mensagem "Processo não encontrado." Mesmo que os checkbox de processos estejam desmarcados e tenha texto nos campos "Nº do Registro" |  | Aberto
| 2014-08-27 | Eduardo | O “Numero do documento” deveria se referir a “Número do documento na origem”(recebido) ou “Numero do documento na unidade”(expedido)? No banco, tabela AVISO_UNIDADE, o “Numero do documento” se relaciona a SEQ_DOCUMENTO_UNIDADE, que não tem nenhum significado, além disso terá o campo “Identificador do Documento“ (erro). Solução seria criar uma flag de tipo? | Evandro | Resolvido
| 2014-08-27 | Eduardo | Penso que não faz sentido o item “Listar”, no menu do sistema, pois apresenta o mural com Avisos e Documentos misturados. Ou deveria este mural ir para a Home, ou deveria ser separado e dois murais nos respectivos itens “Avisos”(passar para o singular) e “Documento”. | Evandro | Resolvido
| 2014-08-27 | Eduardo | O Sistema não faz login no Internet Explorer, apenas consigo no Chrome com o usuário “lmaia”. Aparece uma grid em branco. |  | Aberto
| 2014-08-27 | Eduardo | Criar um item de menu que possibilite a mudança de local de Unidade em que o usuário está logado | Evandro | Resolvido
| 2014-08-27 | Eduardo | Criar um item “Sair” ou “Logoff”, pois não há como o usuário mudar com a sessão ativa. | Edmar | Resolvido

## Plan2
Status
Aberto
Em andamento
Pendente
Resolvido