## SAAD
Número | Relator | Atribuído | Data de Envio | Atualizado | Resumo | Estado | Resolução | Classificação | Corrigido na Versão
531 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-25 | 2014-09-25 | Melhorias no Visualizar Documentos | Atribuído | aberto
530 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-25 | 2014-09-25 | Erro ao alterar documento externo | Atribuído | aberto
519 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-24 | 2014-09-24 | Erro ao incluir documento externo que nÃ£o esteja cadastrado na mala direta | resolvido | aberto
514 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-24 | 2014-09-24 | RedMine#948 - Melhoria na tela de inclusÃ£o de avisos | resolvido | aberto
512 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-24 | 2014-09-24 | RedMine#946 e 947 - Corrigir barra de navegaÃ§Ã£o dos detalhes do aviso | fechado | corrigido | Erro | 0.0.5
507 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-23 | 2014-09-24 | InclusÃ£o de evento nos documentos | resolvido | aberto
502 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-23 | 2014-09-23 | Melhorias na consulta de avisos | fechado | corrigido | Melhoria | 0.0.5
486 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-22 | 2014-09-23 | Melhorias na tela de Visualizar Documentos | Atribuído | aberto | Melhoria | 0.0.5
479 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-22 | 2014-09-23 | Melhoria nas telas de inclusÃ£o de documentos | Atribuído | aberto | Melhoria | 0.0.5
474 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-19 | 2014-09-26 | RedMine#946 e 947 - Ajustar cabeÃ§alho nos avisos | fechado | corrigido | Erro | 0.0.5
463 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-19 | 2014-09-19 | Melhorias na consulta de documentos | Atribuído | aberto | Melhoria | 0.0.5
462 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-19 | 2014-09-19 | Melhorias no Andamento dos documentos | retorno | aberto | Melhoria | 0.0.5
461 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-19 | 2014-09-23 | Na consulta dos documentos listar anexos e permitir abrir link no browser | fechado | corrigido | Erro | 0.0.5
459 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-19 | 2014-09-19 | RedMine#935 - Erro de timeout nÃ£o tratado | fechado | corrigido | Erro | 0.0.5
457 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-19 | 2014-09-23 | RedMine#939 - Corrigir campo de "DestinatÃ¡rio especÃ­fico" na inclusÃ£o de avisos | fechado | corrigido | Erro | 0.0.5
456 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-19 | 2014-09-19 | RedMine#940 - Campo data de inclusÃ£o deve exibir data e hora | Atribuído | aberto | Melhoria
415 | mariana.marucchi | felipe.ramalho | 2014-09-18 | 2014-09-18 | RedMine#922 - VisualizaÃ§Ã£o de aviso deve exibir Tipo e Numero de documento quando estiver vinculado a um documento | fechado | corrigido | Melhoria | 0.0.4
414 | mariana.marucchi | felipe.ramalho | 2014-09-18 | 2014-09-18 | RedMine#919 - Erro ao alterar aviso | fechado | corrigido | Erro | 0.0.4
413 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-18 | 2014-09-18 | RedMine#842 - NÂº de documento na origem nÃ£o pode ser obrigatÃ³rio | fechado | corrigido | Melhoria | 0.0.4
412 | mariana.marucchi | evandro.filho | 2014-09-18 | 2014-09-18 | RedMine#921 - Ao tentar imprimir aviso, o sistema apresenta tela de erro. | fechado | corrigido | Erro | 0.0.4
313 | marcus.oliveira | evandro.filho | 2014-09-12 | 2014-09-19 | Caminho incorreto | Atribuído | aberto | Erro | 0.0.4
307 | marcus.oliveira | evandro.filho | 2014-09-12 | 2014-09-12 | Erro carregar arquivo | fechado | corrigido | Erro | 0.0.3
305 | marcus.oliveira | evandro.filho | 2014-09-12 | 2014-09-12 | Mensagem de erro em inglÃªs | fechado | corrigido | Erro | 0.0.3
301 | marcus.oliveira | evandro.filho | 2014-09-12 | 2014-09-12 | Campo Data de inclusÃ£o | fechado | corrigido
300 | marcus.oliveira | evandro.filho | 2014-09-12 | 2014-09-12 | Campo Data de conclusÃ£o | fechado | corrigido
230 | marcus.oliveira | felipe.ramalho | 2014-09-10 | 2014-09-11 | BotÃµes aparecem antes da pesquisa | fechado | corrigido
210 | felipe.ramalho | marcus.oliveira | 2014-09-09 | 2014-09-09 | STJ_SAAD - RE-TESTE | fechado | demanda finalizada
166 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-05 | 2014-09-09 | [STJ_SAAD] - Manter Aviso - Erro ao validar a Limpeza dos Campos da data (Consulta de Aviso) | fechado | corrigido
164 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-05 | 2014-09-09 | [STJ_SAAD] - Manter Aviso - Erro na Tela de login e senha | fechado | corrigido
141 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-05 | 2014-09-09 | [STJ_SAAD] - Manter Aviso - Reteste - Erro ao validar o botÃ£o Voltar na tela de InclusÃ£o | fechado | corrigido
136 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-04 | 2014-09-11 | [STJ_SAAD] - Manter Documento - Erros ao Preencher campos na Tela InclusÃ£o de Documento Recebido com opÃ§Ã£o Externo | fechado | corrigido
135 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-04 | 2014-09-09 | [STJ_SAAD] - Manter Documento - Erro de layout | fechado | corrigido
133 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-04 | 2014-09-09 | [STJ_SAAD] - Manter Documento - Erro ao Cancelar a inclusÃ£o de Documento Recebido | fechado | corrigido
132 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-04 | 2014-09-09 | [STJ_SAAD] - Manter Documento - Erro ao Preencher o campo NÃºmero do documento na origem(Incluir Documento Recebido) | fechado | corrigido
123 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-04 | 2014-09-09 | [STJ_SAAD] - Meus Avisos - Erro ao Listar todos os registros de Avisos | fechado | corrigido
116 | marcus.oliveira | felipe.ramalho | 2014-09-04 | 2014-09-09 | Erro confirmaÃ§Ã£o | fechado | corrigido
115 | marcus.oliveira | felipe.ramalho | 2014-09-04 | 2014-09-10 | Erro campos incluir documento | fechado | corrigido
114 | marcus.oliveira | felipe.ramalho | 2014-09-04 | 2014-09-09 | Erro consultar andamento | fechado | corrigido
113 | marcus.oliveira | felipe.ramalho | 2014-09-04 | 2014-09-10 | Campo fora de formataÃ§Ã£o consultar documento | fechado | corrigido
112 | marcus.oliveira | felipe.ramalho | 2014-09-04 | 2014-09-09 | Peenchimento campo identificador | fechado | corrigido
98 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-04 | 2014-09-04 | [STJ_SAAD] - Manter Aviso - Erro ao adicionar um usuÃ¡rio da Unidade da PresidÃªncia | fechado | corrigido
86 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-03 | 2014-09-10 | STJ_SAAD] - Manter Documento - Erro ao Incluir Documento recebido | fechado | corrigido
79 | patrick.nzenguet | jose.camilo | 2014-09-03 | 2014-09-03 | [STJ_SAAD] - Manter Aviso - Erro ao gerar o registro em formato PDF para imprimir | fechado | corrigido
66 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-03 | 2014-09-03 | [STJ_SAAD] - Manter Aviso - Erro ao Limpar dados da Tela Consultar Aviso (EndereÃ§ado a DestinatÃ¡rio Especifico) | fechado | corrigido
65 | patrick.nzenguet | jose.camilo | 2014-09-03 | 2014-09-03 | [STJ_SAAD] - Manter Aviso - Erro ao validar o botÃ£o Voltar (Tela de AlteraÃ§Ã£o de Aviso) | fechado | corrigido
63 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-03 | 2014-09-03 | [STJ_SAAD] - Manter Aviso - Erro ao Limpar dados na Tela de Consulta | fechado | corrigido
57 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-03 | 2014-09-03 | [STJ_SAAD] - Manter Aviso - Erro ao preencher o campo da data de soluÃ§Ã£o(Tela de InclusÃ£o) | fechado | corrigido
53 | patrick.nzenguet | jose.camilo | 2014-09-03 | 2014-09-03 | [STJ_SAAD] - Manter Aviso - Erro ao validar a consulta sem informar os campos | fechado | corrigido
50 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-03 | 2014-09-03 | [STJ_SAAD] - Manter Aviso - Erro ao preencher campos da data para Consulta | fechado | corrigido
48 | patrick.nzenguet | edmar.junior | 2014-09-03 | 2014-09-03 | [STJ_SAAD] - Manter Aviso - Erro ao preencher o campo de DestinatÃ¡rio Especifico na InclusÃ£o | fechado | duplicado
46 | patrick.nzenguet | jose.camilo | 2014-09-02 | 2014-09-03 | [STJ_SAAD] - Manter Aviso - Erro ao Pressionar o botÃ£o Voltar | fechado | corrigido
45 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-02 | 2014-09-03 | [STJ_SAAD] - Manter Aviso - Erro ao Consultar Aviso | fechado | corrigido
44 | patrick.nzenguet | felipe.ramalho | 2014-09-02 | 2014-09-03 | [STJ_SAAD] - Manter Aviso - Erro ao preencher o campo de DestinatÃ¡rio EspecÃ­fico | fechado | corrigido
43 | patrick.nzenguet | maria.passini | 2014-09-02 | 2014-09-02 | [STJ_SAAD] - UC001 - Erro ao Incluir Aviso | fechado | duplicado
39 | maria.passini |  | 2014-09-02 | 2014-09-02 | [STJ_SAAD] - ExecuÃ§Ã£o - Testes | fechado | suspenso