## Concepção
Preencher apenas os campos de cor rosa.
Informações do Projeto |  |  |  |  | Racional da Produtividade Utilizada (Uso da Base Histórica)
Cliente |  | STJ |  |  | Quais os projetos/iterações foram consultados?
Projeto |  | SAAD |  |  | Onde foi realizada a consulta a base histórica (ex. Galates)?
Nº OS |  |  |  |  | Qual a tecnologia do projeto/iteração consultada?
Data Inicio da Fase |  | 2014-08-08 |  |  | Qual a produtividade média consultada nesses projetos/iterações?
Qtd. PF do Projeto |  | 170 |  |  | Qual a produtividade média planejada?
Qtd. Dias Mês (úteis) |  | 20 |  |  | Se houve diferença entre a produtividade consultada e a plenejada justifique abaixo:
Produtividade Dia (HS) |  | 8 |  |  | [escreva aqui o racional de uso da base histórica]
Fase | % Recorte da Fase | Tamanho PF | Produtividade | Qtd. Horas | Qtd. Recurso | Duração Mês | Duração Dias | Observação
Concepção | 12.7% | 21.59 | 21.5 | 464.185 | 3 | #REF! | #REF!
CRONOGRAMA
Fase | Data Inicio | Data Term. Previsto | Data Inicio | Data Term. | Qtd Dias | Qtd. Dias | Qtd Dias | Responsável | Validação | Qtd.
| Previsto |  | Realizado | Realizada | Úteis | Distribuídos | Corridos |  | Ajustes | PF
Concepção | 2014-08-08 | #REF! |  |  | #REF! | 19 | #REF! | --- | 0 | 170
PRODUTOS
FASE: CONCEPÇÃO |  |  |  |  | Total HS | Qtd. Profissionais | Qtd. Horas Por Profissional | Perfil | Observação
Produto | % Fase | % Projeto | Horas | Dias | [6 empty] | Total Hrs | Saldo | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
Documento de Visão | 60% | 7.62% | 278.511 | 34.8139 | 385.2736 | 1 | 385.2736 | Analista de Requisitos |  |  | 0 | 385.2736
Diagrama de Atividades | 0% | 0% | 0 | 0
Documento de Requisitos | 12% | 1.524% | 55.7022 | 6.9628
Especificação Suplementar | 3% | 0.381% | 13.9255 | 1.7407
Diagrama de Caso de Uso | 6% | 0.762% | 27.8511 | 3.4814
Matriz de Rastreabilidade | 2% | 0.254% | 9.2837 | 1.1605
Questionário de Arquitetura Candidata | 1% | 0.127% | 4.6419 | 0.58023 | 9.2837 | 1 | 9.2837 | Arquiteto |  |  | 0 | 9.2837
Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas | 1% | 0.127% | 4.6419 | 0.58023
Plano do Projeto | 4% | 0.508% | 18.5674 | 2.3209 | 69.6278 | 1 | 69.6278 | Coordenador de Projetos |  |  | 0 | 69.6278
Plano das Iterações | 3% | 0.381% | 13.9255 | 1.7407
Atividades de Gestão | 5% | 0.635% | 23.2093 | 2.9012
Revisão Técnica | 3% | 0.381% | 13.9255 | 1.7407
TOTAL | 100% | 12.7% | 464.185 |  | 464.185 | - |  | - | -
Formulas:
Tamanho PF = WORKDAY([Data Inicio],[Duração Mês]-1,#REF!)
Qtd. Recurso = NETWORKDAYS([Data Inicio],[Tamanho PF],#REF!)

## Cronograma_Atividades_SMART
UC | Caso de Uso | Processo Elementar ou Grupo de Dados | (I/A/E) | Tipo | Complex. | PF | Horas (1 PF = 12hs) | UC (10% do PF em horas) | UC (dias) | Construção (20% do PF em horas) | Construção (dias) | 1 semana
[7 empty] | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | 2014-08-17 | 2014-08-18
Módulo Mural de Avisos
UC001 | Manter Aviso | Incluir Aviso | I | EE | Média | 4 | 240 | 24 | 3 | 48 | 6 | Maria Luiza |  |  |  | Carol |  |  | Carol
|  | Consultar para Alterar Aviso | I | CE | Média | 4
|  | Alterar Aviso | I | EE | Média | 4 | [6 empty] | Maria Luiza
|  | Excluir Aviso | I | EE | Média | 4
|  | Detalhar Aviso | I | CE | Média | 4 | [7 empty] | Maria Luiza
UC002 | Exibir Mural de Aviso | Exibir Mural de Avisos | I | SE | Média | 5 | 108 | 10.8 | 1.35 | 21.6 | 2.7 |  |  |  | Maria Luiza
|  | Consultar Avisos da Unidade | I | CE | Média | 4
[6 empty] | 29 | 348 | 34.8 |  | 69.6
UC | Caso de Uso | Processo Elementar ou Grupo de Dados | (I/A/E) | Tipo | Complex. | PF | Horas (1 PF = 12hs) | UC (10% do PF em horas) | UC (dias) | Construção (20% do PF em horas) | Construção (dias) | 1 semana
[7 empty] | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-19
Módulo Documento | [11 empty] | seg | ter | qua | qui | sex
UC004 | Consultar Andamento Processual | Consultar Andamento Processual
UC005 | Efetuar Login | Login
UC008 | Manter Documento Recebido | Cadastrar Documento Recebido com Remetente Interno | I | EE | Média | 20 | 240 | 24 | 3 | 48 | 6 | Reyla | Reyla | Maria Luiza
UC009 | Manter Documento Expedido | Manter Documento Expedido para Destinatário Interno | I | EE | Média | 20 | 240 | 24 | 3 | 48 | 6 |  | Maria Luiza | Maria Luiza | Maria Luiza
UC010 | Manter Andamento | Alterar Andamento do Documento | I | EE | Média | 16 | 192 | 19.2 | 2.4 | 38.4 | 4.8 |  |  | Maria Luiza | Maria Luiza | Maria Luiza
|  | Consultar Andamento do Documento | I | CE | Média
|  | Excluir Andamento do Documento | I | EE | Média
|  | Visualizar Andamentos do Documento | I | CE | Média
UC011 | Visualizar Histórico do Documento | Consultar Histórico do Documento | [17 empty] | Maria Luiza
| Tranferir Demanda | Transferir Demanda
| Anexar Docuemento | Anexar Documento
UC | Caso de Uso | Processo Elementar ou Grupo de Dados | (I/A/E) | Tipo | Complex. | PF | Horas (1 PF = 12hs) | UC (10% do PF em horas) | UC (dias) | Construção (20% do PF em horas) | Construção (dias) | 1 semana
[7 empty] | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 |  |  | 2014-08-18
Módulo Gestão
UC006 | Auditar Cadastro Documento | Consultar Log de Auditoria | I | CE | Média | 4 | 48 | 4.8 | 0.6 | 9.6 | 1.2 | [7 empty] | Reyla
UC007 | Detalhar Log de Auditoria
| Incluir Tipo de Documento | Incluir Tipo de Documento | I | EE | Média | 4 | 48 | 4.8 | 0.6 | 9.6 | 1.2
| Configurar Tipo de Documento | Configurar Tipo de Documento | I | EE | Média | 4 | 48 | 4.8 | 0.6 | 9.6 | 1.2
| Configurar Local | Configurar Local | I | EE | Média | 4 | 48 | 4.8 | 0.6 | 9.6 | 1.2
[6 empty] | 12 | 144 | 14.4 |  | 28.8
Note on D1: Tipo de Manutenção na função: I -Inclusão A - Alteração E - Exclusão
Note on D13: Tipo de Manutenção na função: I -Inclusão A - Alteração E - Exclusão
Note on D28: Tipo de Manutenção na função: I -Inclusão A - Alteração E - Exclusão

## Riscos
PREMISSAS | Requisitos, Regras de Negócio e Modelo de dados validados
RESTRIÇÕES | Tempo e qualidade
REGISTRO DOS RISCOS | Atividades Casos de Uso, Desenvolvimento e Testes em paralelo
Reduzir escopo
Reduzir qualidade
Compressão do cronograma
Riscos dos padrões estabelicidos pela empresa